О выполнении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области».

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» проведены следующие мероприятия:

04.03.2022 г. был заключен муниципальный контракт № 0163300024722000009 на выполнение работ по ремонту пешеходной зоны ул. Советская (от ул. Первомайской до ул. Энгельса)- ремонт доски почета с ИП Игнатенковым Борисом Александровичем, на общую сумму 2 471 860,97 руб.

Срок выполнения контракта – до 31.08.2022 г.

Были выполнены следующие виды работ: ремонт боковых парапетов (разборка облицовки, ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен, облицовка стен гранитными плитами, монтаж ранее демонтированных портретов и табличек в рамках муниципального контракта. Работы были выполнены в срок, на общую сумму – 2 471 860,97 руб.

29 марта 2022 г. между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее - Администрация) и ООО «Прайд Строй» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г. Ельня, ул. Ленина, д. 37,39 на сумму – 1 704 055, 20 руб.

Срок выполнения контракта – до 31 августа 2022 года.

07 апреля 2022 г. между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области и ООО «Прайд Строй» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству набережной р. Десны (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса) в г. Ельне Смоленской области на сумму – 651 542,40 руб.

Срок выполнения контракта – до 31 августа 2022 года.

По указанным контрактам подрядчик к работам не приступил.

Со стороны Администрации подрядчику неоднократно были направлены уведомления о необходимости незамедлительно приступить к работам, претензия о невыполнении работ по контрактам.

Администрацией было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и направлено подрядчику.

Администрация повторно провела электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г. Ельня, ул. Ленина, д. 37,39; на выполнение работ по благоустройству набережной р. Десны (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса) в г. Ельне Смоленской области.

25 августа 2022 г. между Администрацией и ИП Игнатенков Б.А. (г. Смоленск) были заключены муниципальные контракты, которые были ранее расторгнуты.

Срок выполнения работ по благоустройству набережной р. Десны (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса) в г. Ельне Смоленской области – до 07.09.2022 г.

Работы выполнены на сумму – 651 126,00 руб.

Срок выполнения работ по благоустройству дворовой территории г. Ельня, ул. Ленина, д. 37,39 – до 30.09.2022 г.

Работы выполнены на сумму – 1691 469,60 руб.

По данным контрактам были выполнены работы в полном объеме.

07.11.2022 г. был заключен договор на выполнение работ по благоустройству набережной р. Десны (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса) в г. Ельне Смоленской области (дополнительные работы) с ИП Главой КФХ Филиппенковым Игорем Васильевичем на сумму – 13 650,52 руб.

Были выполнены следующие виды работ: разработка грунта; планировка площадей; уплотнение грунта.

Работы были выполнены 11.11.2023 г.

Всего освоено по муниципальной программе – 4 828 107,09 руб.

05.12.2023 г. между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области и ООО «Строй перспектива» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству центральной площади по ул. Советской (Сквер Боевой Славы) на сумму – 4 820 581,31 руб.

Согласно контракта, планируется проведение следующих видов работ: демонтажные работы; строительные работы; устройство брусчатки; установка бетонных вазонов на общую сумму – 4 820 581,31 руб.

Срок выполнения контракта – с 15.05.2023 по 15.07.2023 г.

Глава муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области				Н.Д. Мищенков

Заместитель Главы муниципального образования

«Ельнинский район» Смоленской области 			         Д.В. Михалутин